Приложение 1

к приказу управления

образования  и науки

от 17.03.2010 г.  № 244

План основных мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)

начального общего образования на территории Липецкой области (2010-2011 г.г.)

| № пп | Направления деятельности и основные мероприятия | Сроки | Ответственные за организацию | Исполнители | Планируемые результаты деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС |
| 1.1. | Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС начального общего образования | март-май 2010 г. | Управление образования и науки Липецкой области (УОиН), Муниципальные органы управления образованием (МОУО) | УОиН, МОУО | Наличие ресурсных центров, координационных советов, рабочих групп и др. по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.2. | Создание системы региональных экспериментальных площадок по отработке организационных механизмов введения ФГОС начального общего образования с 01.09.2010 года | май 2010 г. | УОиН, ОАУДПО Липецкий институт развития образования (ЛИРО) | УОиН, ЛИРО, МОУО, образовательные учреждения (ОУ) | Приказ УОиН о создании системы региональных экспериментальных площадок |
| 1.3. | Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования в ОУ – региональных экспериментальных площадках | 2010-2011 г.г. | УОиН, ЛИРО | ЛИРО | Методические рекомендации, совещания, практические конференции, семинары, консультации и др. для МОУО и ОУ - региональных экспериментальных площадок |
| 1.4. | Организация и проведение мониторинга результатов введения ФГОС начального общего образования в ОУ – региональных экспериментальных площадках | 2010 – 2011 г.г. | УОиН | ЛИРО, Г(О)У «Центр мониторинга и оценки качества образования» (Г(О)У ЦМиОКО) | Издание серии методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования (из опыта работы региональных экспериментальных площадок) |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих) нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования | 2010 г. | УОиН | УОиН | Приказы УОиН о создании ОУ – региональных экспериментальных площадок и обеспечении их функционирования |
| 2.2. | Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования | 2010 г. | УОиН | УОиН | Закон об областном бюджете |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| 3.1. | Подготовка методических рекомендаций для образовательных учреждений по разработке основной образовательной программы начального общего образования с учетом особенностей региона | июль 2010 г. | ЛИРО | ЛИРО | Наличие утвержденной основной образовательной программы начального общего образования в каждом образовательном учреждении |
| 3.2. | Подготовка инструктивно-методического письма о порядке введения базисного учебного плана с учетом региональных особенностей | июль 2010 г. | УОиН, ЛИРО | ЛИРО | Наличие базисного учебного плана образования в каждом образовательном учреждении в соответствии с методическими рекомендациями |
| 3.3. | Разработка региональной программы воспитания и социализации | июль 2010 г. | ЛИРО | ЛИРО | Наличие утвержденной программы воспитания и социализации в каждом образовательном учреждении в соответствии с методическими рекомендациями |
| 3.4. | Разработка региональных программ внеурочной деятельности | июль 2010 г. | ЛИРО | ЛИРО | Наличие утвержденной программы внеурочной деятельности в каждом образовательном учреждении в соответствии с методическими рекомендациями |
| 3.5. | Разработка нормативной правовой базы общеобразовательных учреждений | 2010 г. | Муниципальные органы управления образованием (МОУО) | Образовательные учреждения (ОУ) | Внесение изменений в нормативные, локальные акты образовательных учреждений (уставы и др.) |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1. | Разработка и реализация региональных программ повышения квалификации подготовки и переподготовки руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС | август 2010 г. | ЛИРО | ЛИРО | Наличие региональных программ повышения квалификации подготовки и переподготовки руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС |
| 4.2. | Составление графика курсов повышения квалификации подготовки и переподготовки руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС | август 2010 г. | ЛИРО | ЛИРО | Организация курсов повышения квалификации руководителей ОУ и учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС |
| 4.3. | Мониторинг кадрового обеспечения условий реализации ФГОС (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования и др.) | 2010- 2011 г.г. | УОиН | ЛИРО, (Г(О)У ЦМиОКО) | Выявление степени кадровой обеспеченности ОУ |
| 4.4. | Создание банка данных учителей, тьюторов | 2010- 2011 г.г. | МОУО | ОУ | Наличие муниципальных банков данных учителей, тьюторов |
| 5. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 5.1. | Мониторинг материально-технического обеспечения ОУ в части: | 2010- 2011 г.г. | УОиН | (Г(О)УЦМиОКО), МОУО | Отчет о выявлении степени материально-технического обеспечения ОУ области |
| - | соответствия требованиям к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | 2010- 2011 г.г. | УОиН | (Г(О)УЦМиОКО), МОУО | Отчет о выявлении степени соответствия ОУ области требованиям к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников |
| - | обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями | 2010- 2011 г.г. | УОиН | (Г(О)УЦМиОКО), МОУО | Отчет о выявлении степени обеспечения ОУ области учебниками в соответствии с федеральными перечнями |
| - | соответствия требованиям минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | 2010- 2011 г.г. | УОиН | (Г(О)УЦМиОКО), МОУО | Отчет о выявлении степени соответствия ОУ области требованиям минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 6.1. | Организация информирования общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС | 2010- 2011 г.г. | УОиН | УОиН, ЛИРО, МОУО, ОУ | Размещение информации о ходе, порядке и результатах введения ФГОС с использованием Интернет-ресурсов регионального, муниципального уровней и уровня ОУ, средств массовой информации |
| 6.2. | Организация работы форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС начального общего образования» | 2010- 2011 г.г. | УОиН | УОиН, ЛИРО | Работа форума на сайте УОиН |
| 6.3. | Привлечение органов государственно-общественного управления к решению вопросов, связанных с введением ФГОС | 2010- 2011 г.г. | УОиН, МОУО, ОУ | МОУО, ОУ | Участие органов государственно-общественного управления в организации работы по введению ФГОС |